|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dif No** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Konusu** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Açıldığı Tarih** | | **Planlanan Tamamlanma tarihi** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Kapandığı Tarih** | | **Açıklama** | **KYS Koordinatörü Onayı** |
| 1 | Amaç Hedef Planda Performans Göstergelerinin Belirlenmesi | 23.06.2023 | | 23.06.2023 | 23.06.2023 | | Amaç Hedef Planda Faaliyetlerin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi |  |
| 2 | Tercihler ve Tanıtım için Stand Açılması | 27.07.2023 | | 03.08.2023 | 03.08.2023 | | Bölüm Tanıtımlarının Yapılması |  |
| 3 | Sınavların Yapılış Şeklinin Düzenlenmesi | 09.01.2024 | | 26.01.2024 | Kapalı | | Sınavlarda ölçme faaliyetinin daha sağlıklı hale getirilmesi |  |
| 4 | Müfredat Güncelleme | 01.01.2024 | | 01.09.2024 | Açık (Devam Ediyor) | | Derslerin daha etkin işlenebilmesinin sağlanması |  |
| 5 | Öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarının analiz edilmesi | 01.02.2024 | | 01.03.2024 | Kapalı | | Öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarına göre öğrencilerin derslerle ilgili en memnun olmadığı ifadelerin belirlenmesi |  |
| 6 | Öğrencilerin derslerle ilgili en memnun olmadığı durumların tespiti ve iyileştirici stratejilerin geliştirilip uygulanması | 01.03.2024 | | 01.01.2025 | Açık (Devam Ediyor) | | Öğrencilerin memnuniyetlerini sağlamak amacıyla stratejilerin geliştirilmesi |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |